## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Hours Left
Categories | 50 | 20 | 8 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0
Synchronization | 40 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 2 | -15
Acccounts | 60 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5
Reminders | 60 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6
Settting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8
Planned Hours |  | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25
Actual Hours |  | 45 | 33 | 11 | 16 | 20 | 40 | 26 | 23
Remaining Effort | 210 | 165 | 132 | 121 | 105 | 85 | 45 | 19 | -4
Ideal Burndown | 210 | 183.75 | 157.5 | 131.25 | 105 | 78.75 | 52.5 | 26.25 | 0
Taskboard
To Do | In progress | Week 1: Testing; Week 2: Done
User interface pages | Backend coding | Week 1: Data Management; Week 2: Frontend design
Code | pages | Week 1: Offers manage; Week 2: Project Management
Design | design | Week 1: -; Week 2: Scope management plan
Module tetsing | - | bar: Week 1 to Week 2
Offers management | - | bar: Week 1 to Week 2
Data management | - | bar: Week 1 to Week 2
Evaluation | - | Week 1: -; Week 2: -45